## Épicas
ID | Nombre de la Épica | Descripción General | Funcionalidades Asociadas (Historias de Usuario)
E-01 | Gestión de Seguridad y Autenticación | Como administrador, quiero un sistema seguro de control de acceso para proteger el panel de gestión y diferenciar los roles dentro de la plataforma. | • Inicio de sesión (Login) seguro. • Gestión de sesiones. • Protección de rutas (Backend y Frontend). • Roles de usuario (Superusuario vs Staff).
E-02 | Administración Centralizada de Contenidos (CMS) | Como equipo de la radio, quiero un panel administrativo intuitivo para gestionar toda la información del sitio sin tocar código, asegurando la autonomía operativa. | • CRUD de Noticias/Artículos. • CRUD de Locutores (Crear, editar, activar/desactivar, foto). • Gestión de Bandas Emergentes. • Dashboard con métricas rápidas.
E-03 | Gestión de Parrilla Programática | Como programador de la radio, quiero herramientas automatizadas para organizar y mostrar los horarios de los programas, asegurando que la audiencia sepa qué se está transmitiendo. | • CRUD de Programas y Horarios. • Asignación de Locutores a Programas. • Integración API Google Calendar. • Visualización de calendario semanal.
E-04 | Experiencia de Usuario Pública (Frontend) | Como oyente, quiero navegar en un sitio web moderno, rápido y adaptable (responsive) para acceder al contenido de la radio desde cualquier dispositivo. | • Home Page dinámica e informativa. • Carrusel de Locutores Activos. • Navegación fluida (React Router). • Diseño Responsive (Mobile/Desktop).
E-05 | Transmisión y Reproducción Multimedia | Como oyente, quiero escuchar la señal en vivo de la radio sin interrupciones mientras navego por el sitio. | • Reproductor de Audio persistente. • Conexión con servidor de Streaming (Icecast/Shoutcast). • Controles de reproducción y volumen.
E-06 | Gestión Comercial y Publicitaria | Como dueño de la radio, quiero administrar los espacios publicitarios del sitio web para generar ingresos y dar visibilidad a los patrocinadores. | • CRUD de campañas publicitarias. • Asignación de espacios (Banners). • Control de vigencia de anuncios. • Visualización rotativa en el Frontend.
E-07 | Interacción y Comunidad | Como oyente, quiero canales directos para comunicarme con la radio, solicitar canciones o postular mi música. | • Formulario de Contacto. • Formulario de postulación para Bandas Emergentes. • Suscripción a Newsletter.
E-08 | Moderación Inteligente de Chat (IA/ML) | Implementa un sistema de chat en vivo con detección automática de contenido ofensivo y herramientas para moderadores. | • Filtro automático de contenido ofensivo (ML) • Eliminación de mensajes • Limpieza de sala • Panel de moderación
E-09 | Optimización, Accesibilidad y SEO | Mejora la calidad técnica del sitio, haciéndolo accesible, rápido y correctamente indexado. | • A11y básico • SEO básico • Optimización de performance • Logging y manejo de errores
E-10 | APIs y Servicios Backend | Asegura que la información del sitio sea accesible mediante servicios estructurados y seguros. | • API pública para artículos • API radio / estado On Air • Permisos DRF configurados • Validaciones multimedia

## Product Backlog Priorizado
Ítems de Prioridad Alta
ID | Ítem | Descripción Resumida | Criterios de Aceptación | Esfuerzo | Épica Asociada | SP | Significa
1 | Reproductor de radio en vivo | Reproducir el stream y mostrar estado On Air/Off Air | Funciona en escritorio/móvil; estado visible | 3 SP | E-05 Transmisión y Reproducción Multimedia | 1 SP | Muy simple, trivial
2 | Home con noticias | Mostrar reproductor, noticias recientes y publicidad activa | Lista de artículos y banners de publicidad | 8 SP | E-04 Experiencia de Usuario Pública | 2 SP | Simple
3 | Programación y locutores | Grilla semanal con programas y conductores | Orden por día y hora, datos legibles | 3 SP | E-03 Gestión de Parrilla Programática | 3 SP | Moderado
4 | Acceso al Panel Admin | Login/logout seguro y rutas protegidas | CSRF, cookies seguras, permisos staff | 5 SP | E-01 Seguridad y Autenticación | 5 SP | Medio-grande
5 | CRUD Artículos | Crear/editar artículos con multimedia | Publicación visible en Home y Blog | 5 SP | E-02 CMS Administrativo | 8 SP | Complejo
6 | Formulario de contacto | Envío de contacto + notificación admin | Guarda datos + notificación creada | 5 SP | E-07 Interacción y Comunidad | 13 SP | Muy complejo
7 | Bandas Emergentes | Formulario de postulación | Guardado y administración en dashboard | 5 SP | E-07 Interacción y Comunidad | 21+ SP | Extremadamente grande, debería dividirse
8 | Publicidad Frontend | Mostrar campañas activas | Slots visibles solo si hay campañas | 8 SP | E-06 Gestión Comercial y Publicitaria
9 | Configuración Producción | Seguridad, PostgreSQL y CORS | Cookies seguras, CORS configurado | 13 SP | E-01 Seguridad y Autenticación
10 | API pública mínima | Endpoints para Home, Radio y Artículos | Públicos sin login, paginación | 5 SP | E-04 Experiencia de Usuario Pública
11 | Moderación del chat (ML) | Panel para moderar mensajes, eliminar y limpiar sala | Eliminación y bloqueo funcional; rutas protegidas | 13 SP | E-07 Interacción y Comunidad
12 | Filtro de contenido ofensivo (ML) | Detección automática de lenguaje ofensivo | Bloqueo + registro de infracciones | 13 SP | E-07 Interacción y Comunidad
13 | Registro + Recuperar contraseña | Alta de usuario + reset password | Flujos completos + email enviado | 13 SP | E-01 Seguridad y Autenticación
14 | Solicitud de Publicidad Web | Formulario y suvida de imágenes | Solicitud creada y validaciones OK | 8 SP | E-06 Gestión Comercial y Publicitaria
15 | Panel de métricas | Gráficos + estadísticas | Datos agregados + carga rápida | 8 SP | E-02 CMS Administrativo
16 | Google Calendar Programación | Importar/sincronizar eventos | Endpoint operativo + tokens seguros | 13 SP | E-03 Gestión de Parrilla Programática
Ítems de Prioridad Media
ID | Ítem | Descripción Resumida | Criterios de Aceptación | Esfuerzo | Épica Asociada
16 | Aprobación de campañas | Aprobación + activación | Estados correctos + tracking | 13 SP | E-06 Gestión Comercial y Publicitaria
17 | CRUD Programas y Conductores | Gestión completa en dashboard | Relaciones consistentes y seguras | 5 SP | E-03 Gestión de Parrilla Programática
18 | Diseño responsive | Mobile-first | QA responsive aprobado | 8 SP | E-04 Experiencia de Usuario Pública
Ítems de Prioridad Baja
ID | Ítem | Descripción Resumida | Criterios de Aceptación | Esfuerzo | Épica Asociada
20 | Suscripciones | Alta/baja por token | Registro actualizado y funcional | 5 SP | E-07 Interacción y Comunidad
23 | Optimización performance | Carga lenta | Mejorar carga inicial | 5 SP | E-04 Experiencia de Usuario Pública
24 | Logging y errores | Configuración de logs | Sin datos sensibles y auditables | 8 SP | E-01 Seguridad y Autenticación
25 | Pruebas básicas | Tests mínimos | Ejecutan correctamente | 3 SP | Aplica transversalmente a todas las épicas