## Hoja 1
ID | Sprint / Fecha Aprox. | Descripción del Impedimento | Impacto / Consecuencia | Estado | Responsable | Estrategia de Solución (Acción Tomada)
IMP-01 | Sprint 4 | Conflicto de puertos y Proxy (CORS): El frontend (React) no lograba comunicarse con el backend (Django) debido a errores de ECONNREFUSED y conflictos entre IPv4 (127.0.0.1) e IPv6 (localhost). | Alto: Bloqueo total de la integración Frontend-Backend. Los datos dinámicos no cargaban. | Cerrado | Cristóbal / Leonardo | Se reconfiguró el archivo vite.config.js para forzar el proxy hacia http://127.0.0.1:8000, evitando el conflicto de resolución de DNS local.
IMP-02 | Sprint 7 | Contaminación del Repositorio Git: Se subieron accidentalmente archivos de entorno virtual (venv) y dependencias (node_modules), generando más de 50,000 cambios y conflictos de fusión (merge conflicts). | Crítico: Paralización del trabajo colaborativo. Imposibilidad de fusionar ramas sin romper los entornos locales. | Cerrado | Cristóbal (DevOps) | Se implementó una limpieza profunda del historial (git clean -fdx), se reconfiguró el .gitignore raíz y se estableció un flujo de trabajo estricto para evitar archivos basura.
IMP-03 | Sprint 10 | Desincronización de Migraciones (DB): Al modificar el modelo Conductor (cambiar URL por imagen), se generaron conflictos de inconsistencia en PostgreSQL (UndefinedColumn / DuplicateColumn). | Medio: Error al desplegar cambios en la base de datos, impidiendo actualizaciones del esquema. | Cerrado | Joaquín | Se realizó un "falso de migración" (--fake) para resincronizar el historial de Django con el estado real de la base de datos en Supabase.
IMP-04 | Sprint 12 | Autenticación API Google Calendar: La librería de Google generaba errores de permisos (403 Forbidden) y conflictos con el manejo de zonas horarias (datetime vs string) al intentar guardar programas. | Alto: La funcionalidad de Agenda Automática no guardaba datos y el servidor se caía (Error 500). | Cerrado | Joaquín | Se implementó una Cuenta de Servicio (Service Account) con credenciales JSON seguras y se corrigió la lógica de conversión de fechas en las vistas de Django.
IMP-05 | Sprint 15 | Problemas de Rendimiento en Frontend: La animación de partículas en el Home causaba "lag" y se congelaba debido a re-renderizados excesivos provocados por el componente de "máquina de escribir". | Bajo: Afectaba la experiencia de usuario (UX) y la fluidez visual del sitio. | Cerrado | Leonardo | Se optimizó el componente usando el hook useMemo para memorizar las partículas y se aisló la lógica de animación en un sub-componente independiente.
IMP-06 | Sprint 16 | Filtrado Incorrecto de Programación: La grilla de horarios en el frontend aparecía vacía a pesar de recibir datos, debido a una lógica de filtrado manual ineficiente en el cliente. | Medio: La sección de programación no mostraba información a los usuarios finales. | Cerrado | Leonardo | Se refactorizó la lógica para consumir un único endpoint optimizado (ProgramaListView) y se corrigió el filtrado de estado activo en el frontend.
IMP-07 | Sprint 13 | Desincronización de Migraciones (Base de Datos): Al modificar el modelo Conductor para cambiar URLField por ImageField, se generó un conflicto entre el historial de migraciones de Django y el estado real de la base de datos PostgreSQL (UndefinedColumn). | Alto: Imposibilidad de aplicar nuevos cambios a la base de datos. El servidor arrojaba errores críticos al iniciar. | Cerrado | Joaquín | Se eliminó la migración corrupta, se creó una nueva y se utilizó el comando migrate --fake para resincronizar manualmente el historial de Django con la base de datos.
IMP-08 | Sprint 15 | Errores Silenciosos en Backend: Las vistas de creación de programas fallaban sin mostrar errores en pantalla debido a un manejo de excepciones (try/except) demasiado genérico que ocultaba el traceback real. | Medio: Dificultad para depurar la lógica de guardado; los datos simplemente "no se guardaban" sin explicación aparente. | Cerrado | Cristóbal | Se implementó traceback.print_exc() en las vistas para visualizar los errores en la consola, identificando un fallo en la conversión de formatos de hora (strftime).
IMP-09 | Sprint 16 | Rutas de API Incorrectas (404): El frontend intentaba consumir endpoints inexistentes (ej. /api/radio/api/programas/) debido a una confusión en la estructura de URLs anidadas entre el proyecto principal y la aplicación. | Alto: La sección de "Programación" en el sitio público aparecía vacía, dando la impresión de que no había datos cargados. | Cerrado | Leonardo / Cristóbal | Se unificó la convención de rutas en urls.py y se corrigieron las llamadas de Axios en el frontend para apuntar a los endpoints correctos.
IMP-10 | Sprint 17 | Inconsistencia de Archivos Media: Al trabajar colaborativamente, las imágenes subidas por un desarrollador (locutores) no eran visibles para el resto del equipo debido a que la carpeta media/ estaba ignorada por Git. | Bajo: Imágenes rotas en el entorno de desarrollo de los compañeros y en la presentación de prueba. | Cerrado | Todos | Se modificó temporalmente el .gitignore para incluir archivos de media esenciales para la presentación final, asegurando consistencia visual en todos los entornos.
IMP-11 | Sprint 18 | Problemas con la Configuración del Módulo de Publicidad: Las imágenes publicitarias no se mostraban en el frontend debido a una mala configuración de rutas de archivos estáticos y media. Además, los archivos cargados desde el panel de administración no se subían al repositorio (carpeta media/ ignorada), lo que provocaba inconsistencias entre entornos y errores 404 al intentar mostrar los banners. | Medio–Alto: Los banners de publicidad no cargaban en la página pública, afectando la estética del sitio y la presentación del proyecto. En entornos colaborativos, cada desarrollador veía imágenes distintas o ninguna, rompiendo el layout y generando confusión. | Cerrado | Cristóbal | Se revisó la configuración de settings.py (MEDIA_URL y MEDIA_ROOT), se habilitó correctamente la entrega de archivos en Django y se ajustaron las rutas para producción. Además, se modificó temporalmente el .gitignore para permitir subir las imágenes esenciales de prueba al repositorio y garantizar que todos los entornos tuvieran acceso a los mismos archivos. Se verificó también que el frontend apuntara a la URL correcta de media.