## Sprint Backlog
Sprint Backlog - Fase Inicial (Arquitectura)
Sprint: 3 - Diseño de Arquitectura y Configuración Base Semana: 3 Objetivo del Sprint: Establecer la estructura técnica del proyecto, configurar los repositorios desacoplados
Historia de Usuario / Tarea General | Tareas Técnicas (Task) | Responsable | Est. (Hrs) | Estado
Configuración de Entorno | 1. Inicializar repositorio Git con estructura backend/ y frontend/. | Cristóbal | 2h | Terminado
| 2. Configurar proyecto Django con entorno virtual (venv) y DRF. | Cristóbal | 3h | Terminado
| 3. Inicializar proyecto React con Vite y limpiar archivos base. | Leonardo | 2h | Terminado
Diseño de Base de Datos | 1. Diseñar Diagrama Entidad-Relación (ER) preliminar. | Joaquín | 4h | Terminado
| 2. Configurar proyecto en Supabase y conectar credenciales. | Joaquín | 2h | Terminado
Diseño UI Base | 1. Definir paleta de colores y tipografías (Design System). | Leonardo | 3h | Terminado
| 2. Crear wireframe de baja fidelidad del Home y Navbar. | Leonardo | 4h | Terminado
Sprint Backlog - Fase Seguridad y Usuarios
Sprint: 7 - Implementación de Autenticación Semana: 7 Objetivo del Sprint: Implementar un sistema seguro de registro e inicio de sesión para diferenciar el acceso público del acceso administrativo.
Historia de Usuario (HU) | Tareas Técnicas (Task) | Responsable | Est. (Hrs) | Estado
HU-07: Login Administrativo | 1. Configurar sistema de autenticación nativo de Django (django.contrib.auth). | Cristóbal | 2h | Terminado
| 2. Crear vistas de API para Login/Logout y manejo de Tokens/Sesión. | Cristóbal | 3h | Terminado
| 3. Diseñar pantalla de Login en React (IniciarSesion.jsx) con validaciones. | Leonardo | 4h | Terminado
HU-08: Protección de Rutas | 1. Implementar decoradores @login_required en vistas críticas del backend. | Joaquín | 2h | Terminado
| 2. Crear componente ProtectedRoute en React para bloquear acceso al Dashboard sin sesión. | Leonardo | 3h | Terminado
HU-09: Gestión de Usuarios | 1. Definir modelo de Usuario personalizado (extender AbstractUser). | Joaquín | 2h | Terminado
Sprint Backlog - Fase Desarrollo Core (Reproductor)
Sprint: 9 - Implementación del Reproductor de Audio Semana: 12 (Ajustado según plan) Objetivo del Sprint: Lograr la transmisión de audio en vivo ininterrumpida a través de la plataforma web, independientemente de la navegación del usuario.
Historia de Usuario (HU) | Tareas Técnicas (Task) | Responsable | Est. (Hrs) | Estado
HU-04: Audio en Vivo | 1. Investigar URLs de streaming (Icecast/Shoutcast) de la radio. | Cristóbal | 2h | Terminado
| 2. Crear modelo EstacionRadio en BD para almacenar URL del stream. | Joaquín | 2h | Terminado
| 3. Crear Endpoint API GET /api/radio/station/ para exponer la URL. | Cristóbal | 2h | Terminado
HU-06: Reproductor Persistente | 1. Crear componente visual RadioPlayer.jsx (Play/Pause/Volumen). | Leonardo | 4h | Terminado
| 2. Implementar React Context (AudioContext) para persistencia de audio. | Leonardo | 5h | Terminado
| 3. Integrar etiqueta HTML5 <audio> y manejar eventos de error. | Leonardo | 3h | Terminado
HU-05: Gestión del Stream | 1. Crear vista en Dashboard para editar la URL del stream si cambia. | Joaquín | 3h | Terminado
Sprint Backlog - Fase Funcionalidad Pública
Sprint: 10 - Desarrollo de Agenda Programática Semana: 10 Objetivo del Sprint: Permitir que los oyentes visualicen la programación semanal de la radio de forma ordenada y dinámica.
Historia de Usuario (HU) | Tareas Técnicas (Task) | Responsable | Est. (Hrs) | Estado
HU-04: Visualización Grilla | 1. Crear modelos Programa y Horario con relación One-to-Many. | Joaquín | 3h | Terminado
| 2. Desarrollar endpoint API que anide horarios dentro de programas. | Cristóbal | 2h | Terminado
| 3. Implementar lógica frontend (groupProgramsByDay) para ordenar datos por día. | Leonardo | 4h | Terminado
HU-11: Diseño de Tarjetas | 1. Maquetar componentes de tarjeta de programa con CSS Grid/Flexbox. | Leonardo | 3h | Terminado
| 2. Integrar iconos (Lucide React) para horarios y locutores. | Leonardo | 1h | Terminado
| 3. Asegurar visualización responsive (columna única en móvil). | Leonardo | 2h | Terminado
Sprint Backlog - Fase Gestión Interna
Sprint: 14 - Construcción del Dashboard Administrativo Semana: 14 Objetivo del Sprint: Crear la interfaz centralizada donde el cliente gestionará todos los contenidos del sitio.
Historia de Usuario (HU) | Tareas Técnicas (Task) | Responsable | Est. (Hrs) | Estado
HU-12: Estructura Dashboard | 1. Crear plantilla base dashboard/base.html con Sidebar y Navbar fijos. | Joaquín | 4h | Terminado
| 2. Implementar navegación activa (resaltar sección actual). | Joaquín | 2h | Terminado
HU-13: Resumen de Métricas | 1. Crear vista dashboard_home que calcule contadores (Usuarios, Artículos, Programas). | Joaquín | 3h | Terminado
| 2. Diseñar tarjetas de estadísticas ("Widgets") en el HTML. | Leonardo | 3h | Terminado
HU-14: Gestión de Estación | 1. Crear formulario para editar datos globales (Nombre radio, URL streaming). | Cristóbal | 3h | Terminado
| 2. Implementar botón de "Pánico" (Activar/Desactivar señal) en el panel. | Cristóbal | 2h | Terminado
Sprint Backlog Módulo de Locutores y Publicidad
Sprint: 15 - Implementación de Módulo de Locutores y Sistema de Publicidad Duración: 1 Semana Objetivo: Finalizar la gestión de locutores y desarrollar el sistema complejo de gestión y visualización de publicidad.
Historia de Usuario (HU) | Tarea Técnica (Task) | Responsable | Estimación | Estado
HU-01: CRUD de Locutores | 1. Modificar modelo Conductor para incluir ImageField. | Joaquín | 2h | Terminado
| 2. Instalar librería Pillow y configurar MEDIA_ROOT. | Joaquín | 1h | Terminado
| 3. Crear formulario ConductorForm y validaciones. | Joaquín | 2h | Terminado
| 4. Implementar vistas create, update, delete. | Joaquín | 4h | Terminado
| 5. Diseñar plantilla radio.html con tabla de gestión. | Leonardo | 3h | Terminado
HU-02: API de Locutores | 1. Crear ConductorSerializer con URL absoluta. | Cristóbal | 2h | Terminado
| 2. Implementar vista filtrada LocutoresActivosListView. | Cristóbal | 1h | Terminado
| 3. Configurar Endpoint /api/radio/locutores/activos/. | Cristóbal | 1h | Terminado
HU-03: Carrusel Frontend | 1. Instalar y configurar Swiper.js en React. | Leonardo | 1h | Terminado
| 2. Crear componente CarruselLocutores.jsx y CSS. | Leonardo | 3h | Terminado
| 3. Consumir API con Axios y manejo de errores. | Leonardo | 2h | Terminado
HU-05: Sistema de Publicidad | 1. Modelado Complejo BD: Crear modelos relacionales para Campaña, Ubicacion (Banner/Sidebar) y Metrica (Clics/Vistas). | Joaquín | 4h | Terminado
| 2. Lógica de Negocio: Implementar validación de vigencia automática (fechas inicio/fin) y prioridad de visualización. | Joaquín | 3h | Terminado
| 3. API de Distribución: Crear endpoints dinámicos que entreguen anuncios según la ubicación solicitada en el frontend. | Cristóbal | 4h | Terminado
| 4. Sistema de Analytics: Desarrollar endpoints para registrar impresiones y clics (POST request) sin recargar la página. | Cristóbal | 3h | Terminado
| 5. Componente Frontend Inteligente: Crear PublicidadBanner.jsx que rote anuncios y reporte métricas al backend. | Leonardo | 4h | Terminado
Sprint Backlog - Fase Cierre (Calidad y Testing)
Sprint: 17 - Testing Funcional e Integración Final Semana: 17 Objetivo del Sprint: Asegurar la estabilidad del sistema, corregir errores críticos detectados y preparar la documentación para la entrega final.
Historia de Usuario / Tarea General | Tareas Técnicas (Task) | Responsable | Est. (Hrs) | Estado
QA & Bug Fixing | 1. Solucionar error de CORS en producción. | Cristóbal | 2h | Terminado
| 2. Corregir bug de "pantalla blanca" en Home (error useMemo). | Leonardo | 3h | Terminado
| 3. Arreglar desincronización de migraciones en tabla Conductor. | Joaquín | 2h | Terminado
| 4. Verificar funcionamiento de edit_program (error silencioso). | Cristóbal | 2h | Terminado
Optimización UI | 1. Ajustar breakpoints del Navbar para tablets (1024px). | Leonardo | 2h | Terminado
| 2. Revisar ortografía y textos finales en todas las vistas. | Joaquín | 2h | Terminado
Documentación | 1. Generar requirements.txt final y limpiar .gitignore. | Cristóbal | 1h | Terminado
| 2. Redactar Manual de Usuario para el Administrador. | Joaquín | 4h | Terminado
| 3. Preparar presentación final y diapositivas. | Todos | 5h | Terminado