## Hoja 1
Planificación por Sprints Proyecto APT
Sprint | Semana | Objetivo del Sprint | Tareas principales | Responsables (rol específico)
Sprint 1 | S1 | Definición inicial del proyecto | - Levantamiento de requerimientos - Reunión inicial con Radio Oriente - Redacción de objetivos preliminares | Leonardo (documentación), Joaquín (coordinación), Cristóbal (análisis técnico)
Sprint 2 | S2 | Análisis de requerimientos y tecnologías | - Ajustar alcances del proyecto - Selección de tecnologías - Documentación inicial de herramientas | Leonardo (frontend setup), Joaquín (repositorio/BD), Cristóbal (backend setup)
Sprint 3 | S3 | Diseño de arquitectura técnica | - Diagramas de arquitectura inicial - Definir estructura de carpetas/repositorio - Documentar patrones base | Leonardo (arquitectura frontend), Joaquín (arquitectura BD), Cristóbal (arquitectura backend)
Sprint 4 | S4 | Configuración técnica base | - Setup de entorno (frontend/backend) - Configuración BD inicial en servidor local - Lineamientos de API REST | Leonardo (frontend config), Joaquín (BD setup), Cristóbal (backend config)
Sprint 5 | S5 | Diseño UI inicial | - Wireframes de vistas principales - Prototipos en baja fidelidad - Validación con cliente | Leonardo (UI/UX), Joaquín (validación funcional), Cristóbal (asesoría técnica)
Sprint 6 | S6 | Modelado de base de datos | - Modelo entidad-relación - Creación de tablas - Scripts SQL documentados | Joaquín (líder BD), Leonardo (mock frontend), Cristóbal (integración BD-backend)
Sprint 7 | S7 | Autenticación básica | - Registro/Login frontend - Validación contra BD - API REST auth | Cristóbal (backend auth), Leonardo (frontend auth), Joaquín (BD auth)
Sprint 8 | S8 | API REST y pruebas iniciales | - Refinar endpoints base - Documentación API - Pruebas integración auth | Cristóbal (API backend), Leonardo (UI integración), Joaquín (pruebas BD)
Sprint 9 | S9 | Reproductor de audio | - Desarrollo reproductor - Integración streaming - Pruebas multi-navegador | Cristóbal (backend stream), Leonardo (frontend reproductor), Joaquín (BD logs)
Sprint 10 | S10 | Agenda de programas | - Módulo de programación - Conexión BD horarios - Visualización responsive | Joaquín (BD horarios), Leonardo (UI agenda), Cristóbal (API backend agenda)
Sprint 11 | S11 | Formularios dinámicos | - Formulario contacto/canciones - Validación de datos - Almacenamiento BD | Joaquín (BD formularios), Leonardo (frontend forms), Cristóbal (backend validación)
Sprint 12 | S12 | Chat en vivo | - Backend con sockets - UI chat en tiempo real - Configuración BD mensajes | Cristóbal (backend sockets), Leonardo (UI chat), Joaquín (BD mensajes)
Sprint 13 | S13 | Moderación automática (ML) | - Entrenamiento dataset - Implementar filtro ML (insultos, links, nombres reales) - Integración con chat | Cristóbal (ML/backend), Leonardo (frontend integración), Joaquín (dataset/BD soporte)
Sprint 14 | S14 | Vista de administrador | - Panel administrativo - Gestión de usuarios, formularios y programas - Roles y permisos | Joaquín (BD/admin), Cristóbal (backend permisos), Leonardo (UI panel admin)
Sprint 15 | S15 | Módulo de publicidad | - Sección de tarifas - Gestión de anuncios web y radio - Integración con panel admin | Joaquín (BD publicidad), Leonardo (frontend módulo), Cristóbal (backend integración)
Sprint 16 | S16 | Integraciones avanzadas | - Mejorar interactividad - Ajustes de rendimiento - Optimización de funciones | Cristóbal (backend integraciones), Leonardo (UI mejoras), Joaquín (optimización BD)
Sprint 17 | S17 | Testing funcional e integración | - Pruebas unitarias - Pruebas de integración - Corrección de errores | Leonardo (testing UI), Joaquín (pruebas BD), Cristóbal (pruebas backend)
Sprint 18 | S18 | Entrega final y despliegue | - Documentación completa - Despliegue en servidor/hosting - Demo y presentación final | Cristóbal (deploy/backend), Leonardo (frontend ajustes), Joaquín (documentación final)