## Hoja 1
Módulo de Gestión y Programación
Campo | Descripción
ID | US-01
Título | CRUD de Locutores en el Panel de Administración
Descripción | Como Administrador de la radio, Quiero poder crear, editar, eliminar y activar/desactivar perfiles de locutores desde el dashboard, Para mantener actualizada la información del equipo y rotar a los conductores según sea necesario.
Criterios de Aceptación | 1. El sistema debe permitir subir una fotografía del locutor (ImageField). 2. Debe existir un interruptor (toggle) para activar o desactivar un locutor sin eliminarlo de la base de datos. 3. Al eliminar un locutor, el sistema debe pedir confirmación para evitar borrados accidentales. 4. Los cambios deben reflejarse inmediatamente en la base de datos.
Prioridad | Alta
Campo | Descripción
ID | US-02
Título | Carrusel de Locutores Activos
Descripción | Como Oyente / Visitante del sitio, Quiero ver un carrusel con las fotos y nombres de los locutores en la página de inicio, Para conocer al equipo detrás de las voces de la radio.
Criterios de Aceptación | 1. El carrusel solo debe mostrar los locutores marcados como "Activos" en el backend. 2. Debe ser responsive (mostrar 1 foto en móviles y 4 en escritorio). 3. Debe tener navegación automática (autoplay) y manual (flechas). 4. Si no hay locutores activos, el componente no debe romperse (debe ocultarse).
Prioridad | Media
Campo | Descripción
ID | US-03
Título | Gestión de Programas y Asignación de Conductores
Descripción | Como Administrador, Quiero crear programas radiales, definir sus horarios y asignarles uno o varios conductores, Para estructurar la transmisión diaria de la emisora.
Criterios de Aceptación | 1. El formulario debe permitir seleccionar múltiples días de la semana (Lunes a Domingo). 2. Se debe poder asignar uno o más conductores existentes a un mismo programa. 3. El sistema debe validar que la hora de inicio y fin tengan el formato correcto. 4. La lista de programas en el dashboard debe mostrar claramente los conductores asignados.
Prioridad | Alta
Campo | Descripción
ID | US-04
Título | Vista Pública de la Programación
Descripción | Como Oyente, Quiero consultar una grilla organizada por días de la semana, Para saber a qué hora se transmiten mis programas favoritos y quién los conduce.
Criterios de Aceptación | 1. La vista debe estar separada en columnas o tarjetas por día (Lunes a Domingo). 2. Cada tarjeta de programa debe mostrar: Nombre, Horario, Imagen y Nombre del Conductor. 3. Si un día no tiene programas, debe mostrar un mensaje amigable ("No hay programas..."). 4. La carga de datos debe ser rápida y manejar errores si la API falla.
Prioridad | Alta
Campo | Descripción
ID | US-05
Título | Sincronización con Google Calendar
Descripción | Como Administrador, Quiero ver los eventos de mi Google Calendar corporativo directamente en el dashboard de la web, Para centralizar la gestión de eventos especiales sin tener que duplicar la información manualmente.
Criterios de Aceptación | 1. El sistema debe autenticarse de forma segura con Google API usando una Cuenta de Servicio. 2. Debe mostrar una vista de calendario mensual dentro del dashboard. 3. Los eventos deben cargarse en tiempo real desde la cuenta de Google de la radio. 4. Debe manejar correctamente los errores de conexión o credenciales inválidas.
Prioridad | Media
E-01 – Gestión de Seguridad y Autenticación
Campo | Descripción
ID | US-06
Título | Inicio de Sesión Seguro para Administradores
Descripción | "Como Administrador,Quiero iniciar sesión mediante un formulario seguro con validación de credenciales,Para acceder al panel administrativo y gestionar los contenidos del sitio."
Criterios de Aceptación | "1. El sistema debe validar email y contraseña utilizando autenticación segura.2. Debe existir un manejo de errores cuando las credenciales sean inválidas.3. La sesión debe mantenerse activa hasta que el usuario cierre sesión manualmente.4. Las rutas protegidas no deben ser accesibles sin autenticación."
Prioridad | Alta
Campo | Descripción
ID | US-07
Título | Gestión de Roles de Usuario
Descripción | "Como Superadministrador,Quiero asignar roles y permisos (Admin / Staff) a los usuarios del sistema,Para controlar qué secciones pueden gestionar dentro del panel."
Criterios de Aceptación | "1. Debe existir un campo ‘rol’ para los usuarios del panel.2. Los usuarios Staff no deben poder acceder a configuraciones avanzadas.3. El sistema debe ocultar automáticamente las secciones no permitidas según el rol.4. Los cambios de rol deben aplicarse inmediatamente."
Prioridad | Alta
E-05 – Transmisión y Reproducción Multimedi
Campo | Descripción
ID | US-08
Título | Reproductor de Audio Persistente
Descripción | "Como Oyente,Quiero escuchar la señal de radio en vivo desde un reproductor visible en toda la página,Para mantener la transmisión sin interrupciones mientras navego."
Criterios de Aceptación | "1. El reproductor debe conectarse al servidor Icecast/Shoutcast.2. Debe mantenerse visible (sticky) mientras el usuario navega.3. Debe incluir controles de: Play/Pause y Control de Volumen.4. Debe manejar errores si la señal no está disponible."
Prioridad | Alta
Campo | Descripción
ID | US-09
Título | Indicador de Transmisión en Vivo
Descripción | "Como Oyente,Quiero ver un indicador que muestre si la radio está actualmente transmitiendo,Para saber cuándo está activa la señal en vivo."
Criterios de Aceptación | "1. El sistema debe consultar la API del servidor de streaming.2. Cuando esté transmitiendo, debe mostrar un indicador visible (Ej: ‘ON AIR’).3. Si no hay transmisión, debe mostrar ‘Fuera del Aire’.4. Debe actualizarse automáticamente sin recargar la página."
Prioridad | Media
E-06 – Gestión Comercial y Publicitaria
Campo | Descripción
ID | US-10
Título | Gestión de Campañas Publicitarias
Descripción | "Como Administrador Comercial,Quiero crear, editar y eliminar campañas publicitarias con banners e información relevante,Para gestionar los anuncios del sitio web."
Criterios de Aceptación | "1. El formulario debe permitir subir imágenes (banners).2. Debe incluir fechas de inicio y fin de la campaña.3. Al eliminar una campaña, el sistema debe solicitar confirmación.4. Las campañas expiradas no deben mostrarse en el frontend."
Prioridad | Alta
Campo | Descripción
ID | US-11
Título | Visualización Rotativa de Anuncios
Descripción | "Como Visitante,Quiero ver banners publicitarios que roten automáticamente,Para visualizar distintas campañas de patrocinadores mientras navego."
Criterios de Aceptación | "1. Solo deben mostrarse anuncios vigentes.2. La rotación debe ser automática con cambio cada X segundos.3. Debe incluir flechas o puntos para navegación manual.4. Si no hay anuncios activos, el espacio debe ocultarse."
Prioridad | Media
E-07 – Interacción y Comunidad
Campo | Descripción
ID | US-12
Título | Formulario de Contacto
Descripción | "Como Oyente,Quiero enviar mensajes o consultas a la radio mediante un formulario,Para comunicarme fácilmente con el equipo."
Criterios de Aceptación | "1. El formulario debe pedir nombre, email y mensaje.2. Debe validar que el email sea correcto.3. El mensaje debe enviarse al backend para registro.4. Debe mostrar una confirmación de envío."
Prioridad | Media
Campo | Descripción
ID | US-13
Título | Postulación de Bandas Emergentes
Descripción | "Como Banda Emergente,Quiero enviar mi música, datos y redes sociales mediante un formulario,Para postular a ser destacada en la radio."
Criterios de Aceptación | "1. Debe permitir subir un archivo de audio o enlace Spotify.2. Debe registrar datos de contacto y biografía.3. Debe validar el peso máximo del archivo.4. El panel debe mostrar las postulaciones para revisión."
Prioridad | Media
E-08 – Moderación Inteligente de Chat (IA/ML)
Campo | Descripción
ID | US-14
Título | Filtro IA para Mensajes Ofensivos
Descripción | "Como Moderador,Quiero que el sistema detecte e identifique mensajes con lenguaje ofensivo,Para mantener una comunidad sana en el chat en vivo."
Criterios de Aceptación | "1. El modelo debe marcar automáticamente mensajes ofensivos.2. Los mensajes marcados no deben mostrarse a los usuarios.3. Debe existir un registro de mensajes filtrados para revisión.4. El sistema debe funcionar en tiempo real."
Prioridad | Media
E-09 – Accesibilidad y SEO
Campo | Descripción
ID | US-15
Título | SEO Básico para Mejor Visibilidad
Descripción | "Como Administrador de Contenidos,Quiero que el sitio tenga etiquetas meta y optimización SEO básica,Para mejorar la visibilidad en buscadores."
Criterios de Aceptación | "1. Deben existir meta-tags personalizables.2. El sitio debe tener sitemap.xml.3. Google debe poder indexar el contenido.4. Debe existir manejo correcto de títulos (H1, H2…)."
Prioridad | Media
Campo | Descripción
ID | US-16
Título | Accesibilidad Mínima A11y
Descripción | "Como Usuario con dificultades de visión,Quiero que el sitio sea legible y navegable con lector de pantalla,Para poder usar todas las funcionalidades sin barreras."
Criterios de Aceptación | "1. Todas las imágenes deben tener alt-text.2. Los colores deben cumplir contraste AA.3. El sitio debe ser navegable con teclado.4. Los formularios deben tener labels correctas."
Prioridad | Media
E-10 – APIs y Servicios Backend
Campo | Descripción
ID | US-17
Título | API Pública para Noticias
Descripción | "Como Desarrollador Externo,Quiero acceder a los artículos mediante una API pública,Para integrar el contenido de la radio en otros proyectos."
Criterios de Aceptación | "1. La API debe entregar artículos en formato JSON.2. Debe soportar paginación.3. Debe incluir filtros por fecha o categoría.4. No debe exponer datos sensibles."
Prioridad | Media
Campo | Descripción
ID | US-18
Título | API del Estado de Transmisión
Descripción | "Como Cliente Frontend,Quiero obtener el estado ‘On Air’ desde una API dedicada,Para mostrar la información en tiempo real a los usuarios."
Criterios de Aceptación | "1. La API debe consultar el servidor de streaming.2. Debe responder rápido (menos de 500ms).3. Debe retornar on_air: true/false.4. Debe manejar errores de conexión."
Prioridad | Alta
US-BE-01 – Formulario de Postulación de Bandas Emergentes
Campo | Descripción
ID | US-01
Título | Formulario de postulación para Bandas Emergentes
Descripción | "Como Músico o Banda emergente, Quiero postular mis canciones a la radio mediante un formulario público, Para que el equipo pueda evaluar mi propuesta y eventualmente difundirla."
Criterios de Aceptación | "1. El formulario debe solicitar: Nombre de la banda, representante, correo de contacto, descripción breve, archivo o link de la canción. 2. Debe validar formatos de audio permitidos (MP3, WAV) o links válidos (YouTube, Spotify). 3. Al enviar la postulación, debe mostrarse un mensaje de éxito. 4. La postulación debe guardarse en la base de datos con estado 'Pendiente'."
Prioridad | Alta
US-BE-02 – Gestión en el Panel (Listado de Bandas)
Campo | Descripción
ID | US-BE-02
Título | Listado de Bandas Emergentes en el Panel Administrativo
Descripción | "Como Administrador, Quiero ver un listado con todas las postulaciones de bandas emergentes, Para gestionarlas, ordenarlas y revisar sus detalles."
Criterios de Aceptación | "1. El listado debe mostrar: Nombre de la banda, fecha de postulación, estado (Pendiente / Aprobada / Rechazada). 2. Debe permitir ordenar por fecha y filtrar por estado. 3. Cada ítem debe incluir un botón 'Ver Detalle'."
Prioridad | Alta
US-BE-03 – Revisión y Evaluación de Postulaciones
Campo | Descripción
ID | US-BE-03
Título | Revisión detallada de postulaciones
Descripción | "Como Administrador o Productor musical, Quiero poder abrir una postulación y revisar toda la información enviada, Para evaluar la calidad y decidir si se aprueba o rechaza."
Criterios de Aceptación | "1. La vista debe mostrar: descripción, contactos, archivos y links enviados. 2. Debe permitir reproducir audio directamente desde el panel o abrir el link asociado. 3. Debe incluir botones para 'Aprobar' o 'Rechazar' la postulación. 4. El cambio de estado debe guardarse y reflejarse en el listado."
Prioridad | Alta
US-BE-04 – Notificación de Estado al Postulante
Campo | Descripción
ID | US-BE-04
Título | Notificación automática a la Banda
Descripción | "Como Banda postulante, Quiero recibir un correo cuando mi postulación sea aprobada o rechazada, Para estar informado del estado sin tener que volver a consultar."
Criterios de Aceptación | "1. El sistema debe enviar un correo automático al cambiar el estado de la postulación. 2. El correo debe contener: nombre de la banda, estado final y un mensaje personalizado. 3. Si falla el envío de correo, el sistema debe registrar el error en logs."
Prioridad | Media
US-BE-05 – Publicación de Bandas Aprobadas en el Sitio Público
Campo | Descripción
ID | US-BE-05
Título | Mostrar Bandas Aprobadas en el Sitio Web
Descripción | "Como Oyente, Quiero ver las bandas emergentes aprobadas desde el panel, Para descubrir nuevos talentos destacados por la radio."
Criterios de Aceptación | "1. Solo se deben mostrar las bandas cuyo estado sea 'Aprobada'. 2. Debe incluir imagen, nombre, descripción breve y link a la canción. 3. Debe ser responsive. 4. Si no hay bandas aprobadas, mostrar un mensaje ('Aún no hay bandas destacadas')."
Prioridad | Media
US-BE-06 – Subida Segura de Archivos Multimedia
Campo | Descripción
ID | US-BE-06
Título | Validación segura de archivos enviados por bandas
Descripción | "Como Administrador, Quiero asegurar que los archivos subidos por las bandas cumplan con requisitos técnicos, Para evitar saturar el almacenamiento y garantizar una calidad mínima."
Criterios de Aceptación | "1. Tamaño máximo permitido (por ejemplo, 10 MB). 2. Extensiones permitidas: MP3, WAV, JPG, PNG. 3. Si el archivo excede el límite o no es válido, debe mostrar un mensaje claro. 4. Los archivos deben guardarse en un bucket seguro."
Prioridad | Media
US-BE-07 – Registro Histórico de Evaluaciones
Campo | Descripción
ID | US-BE-07
Título | Historial de decisiones sobre postulaciones
Descripción | "Como Administrador, Quiero ver un historial de evaluaciones de cada banda, Para tener trazabilidad de quién aprobó o rechazó y cuándo."
Criterios de Aceptación | "1. El sistema debe registrar: usuario evaluador, acción realizada, fecha y comentario. 2. Debe mostrarse en la vista de detalle de la banda. 3. El historial no debe ser editable."
Prioridad | Baja
US-BE-08 – Búsqueda y Filtros Avanzados
Campo | Descripción
ID | US-BE-08
Título | Búsqueda de bandas por nombre o género
Descripción | "Como Administrador o Productor, Quiero buscar bandas por nombre o género musical, Para acelerar la gestión cuando hay muchas postulaciones."
Criterios de Aceptación | "1. Debe permitir búsqueda por texto en tiempo real. 2. Filtro por géneros musicales predefinidos. 3. Debe funcionar con miles de registros sin afectar el rendimiento."
Prioridad | Baja